## Tổng quan
QUẢN LÝ DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO CHO CỬA HÀNG LINH KIỆN MÁY TÍNH
Tech stack Frontend | React, Zustand, TanStack Query, Shadcn UI, Tailwind CSS
Tech stack Backend | Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security, Cloudinary, Langchain, Spring Mail
Database | MySQL
Triển khai | Docker Compose
Số sprint dự kiến | 9 tuần (Sprint 0 → Sprint 8)
Ngày bắt đầu dự kiến | 01/07/2026
QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC
Vấn đề | Quyết định | Trạng thái
Quản lý tồn kho | Theo serial number — mỗi sản phẩm vật lý có mã riêng (bảng product_units) | Đã chốt
Xuất kho | FIFO tự động — hệ thống tự chọn product_units có imported_at sớm nhất | Đã chốt
Phạm vi kho | Chỉ 1 kho duy nhất — không cần warehouse_id | Đã chốt
Tạo tài khoản | Admin tạo tài khoản (Option A) + tự động gửi mật khẩu tạm qua email | Đã chốt
Tìm kiếm dữ liệu bằng AI | Tận dụng Text-to-SQL có sẵn, không xây thêm vector DB | Đã chốt
Quản lý vị trí kho | Location-based — mỗi product_unit gán 1 vị trí. Khi nhập: chọn vị trí. Khi xuất: FIFO theo vị trí | Đã chốt
Điều chỉnh tồn thủ công | Hỗ trợ 3 loại: damaged, lost, found — cần duyệt + lý do + audit log | Đã chốt
Đơn vị tính (UOM) | Hỗ trợ: piece, meter, box, set, kg — mặc định piece | Đã chốt
Tồn âm | Không cho phép — mặc định chặn, có thể bật trong cài đặt | Đã chốt
Token | JWT access token (~15 phút) + refresh token (lưu DB, revoke được, ~7 ngày) | Đã chốt
Kiểm kê lệch | Quản lý kho duyệt điều chỉnh; bắt buộc nhập lý do cho mọi dòng lệch; lệch vượt ngưỡng (vd theo % hoặc số lượng) mới cần duyệt chặt hơn | Đã chốt
Ảnh sản phẩm | Nhiều ảnh/sản phẩm (gallery), đánh dấu 1 ảnh is_primary làm ảnh đại diện hiển thị danh sách/tìm kiếm | Đã chốt
AI Chatbot | Text-to-SQL trước, RAG sau (mở rộng) | Đã chốt
Tạo tài khoản (mở rộng) | Option B (invite-link activation) — ghi chú tham khảo, CHƯA triển khai, xem mục 12 trong plan.md | Ghi chú

## Business Requirements
Mã | Nhóm | Yêu cầu | Mô tả
BR-01 | Auth | Tạo tài khoản nhân viên | Admin tạo tài khoản (email, họ tên, role); hệ thống tự sinh mật khẩu tạm và tự động gửi qua email; không có trang đăng ký công khai
BR-02 | Auth | Đổi mật khẩu lần đầu | Nhân viên đăng nhập bằng mật khẩu tạm bị bắt buộc đổi mật khẩu mới trước khi vào hệ thống
BR-03 | Auth | Quên mật khẩu | Gửi link/OTP reset mật khẩu qua email, token có thời hạn
BR-04 | Auth | Phiên đăng nhập | Access token ngắn hạn + refresh token, tự động làm mới phiên không cần đăng nhập lại
BR-05 | Nhập kho | Nhập kho | Tạo phiếu nhập 1 hoặc nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm sinh ra các serial number tương ứng; khai báo số tháng bảo hành theo từng dòng nhập
BR-06 | Xuất kho | Xuất kho | Tạo phiếu xuất, hệ thống tự động chọn serial theo nguyên tắc FIFO; nếu xuất bán, kích hoạt mốc thời gian bảo hành cho serial
BR-07 | Tồn kho | Quản lý tồn kho | Xem tồn kho real-time theo sản phẩm, tra cứu theo serial number
BR-08 | Kiểm kê | Kiểm kê | Tạo phiếu kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu hệ thống với thực tế, ghi nhận và xử lý chênh lệch
BR-09 | Báo cáo | Báo cáo | Xuất báo cáo tồn kho theo khoảng thời gian/danh mục, dạng xem trên web (và Excel/PDF nếu mở rộng)
BR-10 | Hệ thống | Audit log | Ghi lại toàn bộ thao tác nhập/xuất/sửa/xóa/duyệt — ai, lúc nào, dữ liệu trước/sau
BR-11 | Dashboard | Dashboard | Tổng quan tồn kho, hoạt động nhập/xuất gần đây, cảnh báo tồn thấp
BR-12 | Danh mục | Upload ảnh | Upload và quản lý ảnh sản phẩm qua Cloudinary
BR-13 | AI | AI Chatbot | Trả lời câu hỏi tra cứu thông tin kho bằng ngôn ngữ tự nhiên
BR-14 | AI | Tìm kiếm dữ liệu bằng AI | Tìm kiếm sản phẩm/phiếu nhập/phiếu xuất/lịch sử bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc mô tả gần đúng
BR-15 | Bảo hành | Tra cứu bảo hành | Tra cứu nhanh theo serial: còn bảo hành hay không, mua ngày nào, từ phiếu xuất nào
BR-16 | Bảo hành | Xử lý yêu cầu bảo hành | Tạo và xử lý phiếu bảo hành: đổi mới, sửa chữa, từ chối, hoặc trả nhà cung cấp; ghi nhận serial thay thế nếu có
BR-17 | Auth | Quản lý người dùng | Admin xem danh sách, khóa/mở khóa tài khoản, đổi role, gửi lại email mật khẩu tạm nếu gửi thất bại
BR-18 | Kho | Quản lý vị trí kho | Quản lý sơ đồ kệ/ngăn trong kho; gán vị trí cho từng product_unit khi nhập; xem tồn kho theo vị trí; chuyển vị trí khi cần
BR-19 | Kho | Quản lý khách hàng | CRUD thông tin khách hàng (tên, SĐT, email, địa chỉ); xem lịch sử mua hàng; tra cứu khi tiếp nhận bảo hành
BR-20 | Kho | Điều chỉnh tồn thủ công | Ghi nhận và duyệt điều chỉnh tồn kho ngoài luồng kiểm kê: hàng hỏng trong kho, mất, phát hiện thừa — bắt buộc lý do + người duyệt
BR-21 | Kho | Cảnh báo tồn tối thiểu | Cấu hình min_stock trên từng sản phẩm; tự động đánh dấu sản phẩm sắp hết hàng; hiển thị cảnh báo trên toàn hệ thống
BR-22 | Kho | Sửa serial sau nhập | Cho phép sửa serial của product_unit sau khi đã nhập kho (nếu nhập sai); ghi audit log; không cho sửa nếu đã xuất hoặc đang trong bảo hành
BR-23 | Kho | Xuất partial | Nếu số lượng yêu cầu > tồn khả dụng: hệ thống báo số lượng tối đa có thể xuất, nhân viên chọn xuất đủ phần còn lại hoặc điều chỉnh số lượng

## WBS - Task List
Mã | Sprint | Module | Công việc | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái | Ghi chú
1.1.1 | Sprint 0 | Khởi tạo dự án | Thiết kế ERD database |  | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Chưa bắt đầu
1.1.2 | Sprint 0 | Khởi tạo dự án | Setup repo (BE, FE) |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Chưa bắt đầu
1.1.3 | Sprint 0 | Khởi tạo dự án | Setup Docker Compose khung (MySQL+BE+FE) |  | 2026-07-02 | 2026-07-04 | Chưa bắt đầu
1.1.4 | Sprint 0 | Khởi tạo dự án | Cấu hình môi trường (.env, secrets) |  | 2026-07-05 | 2026-07-05 | Chưa bắt đầu
1.2.1 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | Entity & migration (users, roles, refresh_tokens, password_reset_tokens) |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Chưa bắt đầu
1.2.2 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | API Admin tạo tài khoản nhân viên (sinh mật khẩu tạm, hash bcrypt) |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Chưa bắt đầu
1.2.3 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | Tích hợp Spring Mail gửi email mật khẩu tạm tự động |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Chưa bắt đầu
1.2.4 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | Xử lý lỗi gửi mail (email_sent=false, nút gửi lại) |  | 2026-07-11 | 2026-07-11 | Chưa bắt đầu
1.2.5 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | API đăng nhập + bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu |  | 2026-07-11 | 2026-07-11 | Chưa bắt đầu
1.2.6 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | API quên mật khẩu + gửi mail reset |  | 2026-07-12 | 2026-07-12 | Chưa bắt đầu
1.2.7 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | JWT access token + refresh token flow |  | 2026-07-12 | 2026-07-12 | Chưa bắt đầu
1.2.8 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | Spring Security phân quyền theo role |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Chưa bắt đầu
1.2.9 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | API quản lý người dùng (khóa/mở khóa, đổi role) |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Chưa bắt đầu
1.2.10 | Sprint 1 | Auth & QL người dùng | UI đăng nhập/đổi mật khẩu/quên mật khẩu/QL người dùng (FE) |  | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Chưa bắt đầu
1.3.1 | Sprint 1 | Audit Log | Entity & migration (audit_logs) |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Chưa bắt đầu
1.3.2 | Sprint 1 | Audit Log | Middleware/Aspect tự động ghi log |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Chưa bắt đầu
1.3.3 | Sprint 1 | Audit Log | UI xem lịch sử truy vết (FE) |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Chưa bắt đầu
1.4.1 | Sprint 2 | Quản lý danh mục | Entity & migration (products, categories, suppliers, product_images) |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Chưa bắt đầu
1.4.2 | Sprint 2 | Quản lý danh mục | API CRUD sản phẩm/danh mục/nhà cung cấp |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | Chưa bắt đầu
1.4.3 | Sprint 2 | Quản lý danh mục | Tích hợp Cloudinary upload ảnh |  | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Chưa bắt đầu
1.4.4 | Sprint 2 | Quản lý danh mục | UI quản lý danh mục (FE) |  | 2026-07-19 | 2026-07-20 | Chưa bắt đầu
1.5.1 | Sprint 3 | Nhập kho | Entity & migration (product_units, import_receipts, import_receipt_items) |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Chưa bắt đầu
1.5.2 | Sprint 3 | Nhập kho | API tạo phiếu nhập (1/nhiều sản phẩm) + sinh serial |  | 2026-07-23 | 2026-07-24 | Chưa bắt đầu
1.5.3 | Sprint 3 | Nhập kho | Nhập/import serial hàng loạt + validate trùng serial |  | 2026-07-25 | 2026-07-25 | Chưa bắt đầu
1.5.4 | Sprint 3 | Nhập kho | Khai báo số tháng bảo hành theo dòng nhập |  | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Chưa bắt đầu
1.4.5 | Sprint 2 | Quản lý danh mục | Entity & migration (locations, customers)
1.4.6 | Sprint 2 | Quản lý danh mục | API CRUD vị trí kho (kệ/ngăn); gán vị trí cho product_unit khi nhập
1.4.7 | Sprint 2 | Quản lý danh mục | API CRUD khách hàng; xem lịch sử mua hàng
1.4.8 | Sprint 2 | Quản lý danh mục | UI quản lý vị trí kho, khách hàng (FE)
1.5.5 | Sprint 3 | Nhập kho | Logic cập nhật trạng thái product_units |  | 2026-07-26 | 2026-07-26 | Chưa bắt đầu
1.5.6 | Sprint 3 | Nhập kho | UI tạo phiếu nhập (form động nhiều dòng) (FE) |  | 2026-07-27 | 2026-07-28 | Chưa bắt đầu
1.6.1 | Sprint 3 | Xuất kho | Entity & migration (export_receipts, export_receipt_items) |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Chưa bắt đầu
1.6.2 | Sprint 3 | Xuất kho | API tạo phiếu xuất + logic FIFO tự động chọn serial |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 | Chưa bắt đầu
1.6.3 | Sprint 3 | Xuất kho | Xử lý transaction/lock (FOR UPDATE) tránh xuất trùng serial |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Chưa bắt đầu
1.6.4 | Sprint 3 | Xuất kho | Kích hoạt mốc bảo hành khi xuất bán |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Chưa bắt đầu
1.6.5 | Sprint 3 | Xuất kho | Lưu thông tin khách hàng trên phiếu xuất |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Chưa bắt đầu
1.6.6 | Sprint 3 | Xuất kho | UI tạo phiếu xuất + hiển thị serial trước khi xác nhận (FE) |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | Chưa bắt đầu
1.7.1 | Sprint 4 | Tồn kho & Kiểm kê | API xem tồn kho real-time theo sản phẩm/serial |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Chưa bắt đầu
1.7.2 | Sprint 4 | Tồn kho & Kiểm kê | Entity & migration (stock_checks, stock_check_items) |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Chưa bắt đầu
1.5.7 | Sprint 3 | Nhập kho | API sửa serial product_unit sau nhập; audit log; kiểm tra ràng buộc đã xuất/bảo hành
1.6.7 | Sprint 3 | Xuất kho | Xuất partial: kiểm tra tồn khả dụng, đề xuất số lượng tối đa, cho phép điều chỉnh
1.7.3 | Sprint 4 | Tồn kho & Kiểm kê | API tạo phiếu kiểm kê + tính chênh lệch |  | 2026-07-31 | 2026-08-01 | Chưa bắt đầu
1.7.4 | Sprint 4 | Tồn kho & Kiểm kê | Luồng duyệt điều chỉnh kiểm kê lệch |  | 2026-08-02 | 2026-08-02 | Chưa bắt đầu
1.7.5 | Sprint 4 | Tồn kho & Kiểm kê | UI kiểm kê & xem tồn kho (FE) |  | 2026-08-03 | 2026-08-04 | Chưa bắt đầu
1.7.6 | Sprint 4 | Tồn kho & Kiểm kê | Điều chỉnh tồn thủ công ngoài kiểm kê: entity, API, luồng duyệt
1.7.7 | Sprint 4 | Tồn kho & Kiểm kê | Cảnh báo tồn tối thiểu: cấu hình min_stock, tự động đánh dấu, hiển thị cảnh báo
1.8.1 | Sprint 5 | Quản lý bảo hành | Entity & migration (warranty_requests, mở rộng product_units) |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Chưa bắt đầu
1.8.2 | Sprint 5 | Quản lý bảo hành | API tra cứu bảo hành theo serial |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Chưa bắt đầu
1.8.3 | Sprint 5 | Quản lý bảo hành | API tạo phiếu yêu cầu bảo hành |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Chưa bắt đầu
1.8.4 | Sprint 5 | Quản lý bảo hành | Logic xử lý đổi/sửa/từ chối/trả NCC |  | 2026-08-07 | 2026-08-08 | Chưa bắt đầu
1.8.5 | Sprint 5 | Quản lý bảo hành | Liên kết serial thay thế (replacement_unit_id) |  | 2026-08-09 | 2026-08-09 | Chưa bắt đầu
1.8.6 | Sprint 5 | Quản lý bảo hành | UI tra cứu & xử lý phiếu bảo hành (FE) |  | 2026-08-09 | 2026-08-10 | Chưa bắt đầu
1.9.1 | Sprint 6 | Dashboard & Báo cáo | API tổng hợp số liệu dashboard |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Chưa bắt đầu
1.9.2 | Sprint 6 | Dashboard & Báo cáo | API báo cáo tồn kho theo thời gian/danh mục |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Chưa bắt đầu
1.9.3 | Sprint 6 | Dashboard & Báo cáo | UI Dashboard (biểu đồ, cảnh báo) (FE) |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Chưa bắt đầu
1.9.4 | Sprint 6 | Dashboard & Báo cáo | UI trang báo cáo (FE) |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Chưa bắt đầu
1.10.1 | Sprint 7 | AI Chatbot & Tìm kiếm AI | Tích hợp Langchain với MySQL (Text-to-SQL) |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Chưa bắt đầu
1.10.2 | Sprint 7 | AI Chatbot & Tìm kiếm AI | Giới hạn quyền chỉ SELECT, validate câu SQL |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Chưa bắt đầu
1.10.3 | Sprint 7 | AI Chatbot & Tìm kiếm AI | (Mở rộng) RAG cho câu hỏi mô tả/tư vấn sản phẩm |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Chưa bắt đầu
1.10.4 | Sprint 7 | AI Chatbot & Tìm kiếm AI | UI giao diện chat (FE) |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Chưa bắt đầu
1.10.5 | Sprint 7 | AI Chatbot & Tìm kiếm AI | Tái sử dụng pipeline cho thanh tìm kiếm AI |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Chưa bắt đầu
1.10.6 | Sprint 7 | AI Chatbot & Tìm kiếm AI | UI thanh tìm kiếm AI (FE) |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Chưa bắt đầu
1.11.1 | Sprint 8 | Hoàn thiện & Triển khai | Test end-to-end toàn hệ thống |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Chưa bắt đầu
1.11.2 | Sprint 8 | Hoàn thiện & Triển khai | Sửa lỗi, tối ưu hiệu năng |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | Chưa bắt đầu
1.11.3 | Sprint 8 | Hoàn thiện & Triển khai | Đóng gói Docker Compose production |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Chưa bắt đầu
1.11.4 | Sprint 8 | Hoàn thiện & Triển khai | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng/triển khai |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Chưa bắt đầu

## Gantt Chart
GANTT CHART - LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (9 TUẦN)
Sprint | Nội dung | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9
Sprint 0 | ERD, Docker Compose khung
Sprint 1 | Auth, Quản lý người dùng, Audit log
Sprint 2 | Danh mục, Vị trí kho, Khách hàng, Upload ảnh
Sprint 3 | Nhập kho, Xuất kho (FIFO + Partial)
Sprint 4 | Tồn kho, Kiểm kê, Điều chỉnh tồn & Cảnh báo
Sprint 5 | Quản lý bảo hành
Sprint 6 | Dashboard, Báo cáo
Sprint 7 | AI Chatbot, Tìm kiếm AI
Sprint 8 | Test, đóng gói, tài liệu
Ghi chú: mỗi tuần ~7 ngày, bắt đầu dự kiến 01/07/2026. Điều chỉnh theo tốc độ thực tế của team.